## Slide 1
Jan | 08/Ago | 11/Set | 02/Out | 30/Out | 13/Nov |  | Responsável Etapa 1 | 
 |  |  |  |  |  |  | Definição do grupo Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Definição da Organização Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Área de Atuação Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Objetivo e Metas Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Cronograma Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Documento Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Revisão final Grupo | 
Cronograma de entregas – Etapa 1
Reportar-se o percentual de evolução de entregas de 25% referente as ações propostas pelo componente curricular de Projeto Aplicado II do curso de Tecnologia em Ciência de Dados.
Etapa 1
Etapa 2
hoje
Etapa 3
Etapa 4
Notes: Há 30 anos a Seguros Unimed está cuidando de pessoas. Mas o que isso significa na prática?

## Slide 2
Jan | 08/Ago | 11/Set | 09/Out | 30/Out | 13/Nov |  | Responsável Etapa 2 | 
 |  |  |  |  |  |  | Definição de bibliotecas Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Criação Github Otavio | 
 |  |  |  |  |  |  | Análise Exploratória Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Tratamento de Dados Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Referência Bibliográfica Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Definição Acurácia Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Documento Liliane | 
Cronograma de entregas – Etapa 2
Reportar-se o percentual de evolução de entregas de 50% referente as ações propostas pelo componente curricular de Projeto Aplicado II do curso de Tecnologia em Ciência de Dados.
Etapa 1
Etapa 2
hoje
Etapa 3
Etapa 4
Notes: Há 30 anos a Seguros Unimed está cuidando de pessoas. Mas o que isso significa na prática?

## Slide 3
Jan | 08/Ago | 11/Set | 09/Out | 06/Nov | 13/Nov |  | Responsável Etapa 3 | 
 |  |  |  |  |  |  | Método analítico Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Medidas de Acurácia Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Resultados Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Storytelling Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Atualização Github Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Documento Liliane | 
Cronograma de entregas – Etapa 3
Reportar-se o percentual de evolução de entregas de 75% referente as ações propostas pelo componente curricular de Projeto Aplicado II do curso de Tecnologia em Ciência de Dados.
Etapa 1
Etapa 2
hoje
Etapa 3
Etapa 4
Notes: Há 30 anos a Seguros Unimed está cuidando de pessoas. Mas o que isso significa na prática?

## Slide 4
Jan | 08/Ago | 11/Set | 09/Out | 06/Nov | 13/Nov |  | Responsável Etapa 4 | 
 |  |  |  |  |  |  | Relatório técnico Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Apresentação Storytelling Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Atualização Github Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Vídeo de apresentação Grupo | 
 |  |  |  |  |  |  | Documento Liliane | 
Cronograma de entregas – Etapa 4
Reportar-se o percentual de evolução de entregas de 100% referente as ações propostas pelo componente curricular de Projeto Aplicado II do curso de Tecnologia em Ciência de Dados.
Etapa 1
Etapa 2
hoje
Etapa 3
Etapa 4
Notes: Há 30 anos a Seguros Unimed está cuidando de pessoas. Mas o que isso significa na prática?